

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. | об организации ГИА-9 в 2022 году | январь 2022 года |  Директор  | Анализ организации и проведения ГИА-9 по итогам экзаменационной кампании 2021 года |
| 1.2.2. | О назначении ответственных за сбор сведений в региональную информационную систему ГИА-9 (далее – РИС) | октябрь 2021 года – март 2022 года |
| **1.3.** | **Издание приказов по вопросам организации и проведения ГИА-11:** |
| 1.3.1. | об организации информационного обеспечения ГИА-11 и ГИА-9 | октябрь-ноябрь 2021 года |  Директор  | Результаты самодиагностики уровня организации ЕГЭ в 2021 году в соответствии с критериями эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ |
| 1.3.2.  | о подготовке и проведении итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА – 11  | октябрь-ноябрь 2021 года  |
| **IV.Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11** |
| **1.** | **Организация и проведение обучения:**  |
| 1.1. | Участие в обучающих семинарах для лиц, привлекаемых к организации проведению ГИА:- ответственных за ГИА-11 - ответственных за ГИА-9, -руководителей ППЭ, -организаторов ППЭ, - лиц, привлекаемых к проведению итогового собеседования по русскому языку | В течение года |  ДиректорЗам.директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| 1.2. | прохождение курсовой подготовки учителями-предметниками по вопросам подготовки обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 | по расписанию курсовой подготовки АРИПК | ДиректорЗам.директора по УВР  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ в Республике Адыгея, а также отчетов УО о результатах ЕГЭ |
| 1.3. | участников ЕГЭ правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ГИА-11 в ППЭ участников ОГЭ правилам заполнения бланков ОГЭ и технологии проведения ГИА-9 в ППЭ | октябрь 2021 года - апрель 2022 годаапрель – май 2022года |  Зам.директора по УВР  | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2021 года |
| **2.** | **Направление на обучение и прохождение квалификационных испытаний для:** |
| 2.1. | членов предметных комиссий по оцениванию экзаменационных работ в соответствии с критериями оценивания экзаменационных работ ОГЭ, ЕГЭ по соответствующему учебному предмету  | октябрь 2021 года - февраль 2022 года |  ДиректорЗам.директора по УВР | Отсутствие затруднений при оценивании экзаменационных работ ОГЭ |
| 2.2. | Направление педагогов со стабильно низкими результатами в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | По расписанию курсовой подготовки АРИПК | ДиректорЗам.директора по УВР  | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ  |
| 2.3. | Направление педагогов по вопросам ГИА в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки | По расписанию курсовой подготовки АРИПК |  ДиректорЗам.директора по УВР | Показатели статистико-аналитического отчета о результатах ЕГЭ  |
| **V.Организационное сопровождение** |
| **1.** | **ГИА-9** |
|

|  |  |
| --- | --- |
| **1.1** | **Формирование РИС ГИА-9 в 2021 году** |
| 1.1.1 | Подготовка данных для внесения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования (в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2013 № 755):а) сведения об обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования (далее – обучающиеся):фамилия, имя, отчество, реквизиты документа, удостоверяющего личность, наименование образовательной организации, в котором освоена общеобразовательная программа, номер класса, форма обучения, уровень общего образования;форма ГИА-9 перечень учебных предметов, выбранных для сдачи ГИА-9  отнесение обучающихся к категории лиц с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов;  наличие допуска у обучающегося к ГИА-9;   б) результаты обработки экзаменационных работ обучающихся; в) сведения о результатах ГИА-9г) сведения об апелляциях обучающихся: фамилия, имя, отчество лица, подавшего апелляцию, реквизиты документа, удостоверяющего личность, содержание апелляции; номер и дата протокола, содержащего решение о результатах рассмотрения апелляции, содержание решения о результатах рассмотрения апелляции; д) сведения о лицах, привлекаемых к проведению ГИА-9 (далее – работники);    | до 20 января 2022до 5 марта 2022 годав течение двух дней со дняполучения указанных сведений от обучающихся;в течение двух дней со дня принятия образовательной организацией соответствующего решения;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;в течение десяти дней после соответствующего экзамена;в течение суток со дня утверждения результатов ГИА-9;в течение суток со дня подачи апелляции;в течение 2 дней со дня рассмотрения апелляции;не позднее чем за 2 недели до начала экзамена по соответствующему учебному предмету;не ранее чем за неделю и не позднее чем за 3 дня до проведения экзамена по соответствующему учебному предмету;не позднее чем за 2 недели до дня проведения экзамена по соответствующему учебному предмету; проведения экзамена   |  Зам.директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-9 в 2021 году |
| **1.2** | **Организация и проведение итогового собеседования по русскому языку (далее –ИС РЯ) как допуска к ГИА-9 в 2021 году** |
| 1.2.1 | Участие в тренировочном мероприятии по организации и проведению ИС РЯ |  Октябрь - декабрь2021 года |  Зам.директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| 1.2.2 | Проведение ИС РЯосновной срок  | 10 февраля 2022 года  | Зам.директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| **1.3** | **Организация и проведение ГИА-9 в 2020 году** |
| 1.3.1 | Прием апелляций от участников ГИА-9 о несогласии с выставленными баллами | в течение 2-х дней после объявления результатов |  Зам.директора по УВР | Отсутствие нарушений в ходе организации и проведения экзаменационной кампании 2022 года |
| 1.3.2 |  Предварительный анализ результатов | июнь-июль 2022 года | Зам.директора по УВР  |
| **1.4** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-9** |
| 1.4.1 | Проведение ГИА-9  | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации |  ДиректорЗам.директора по УВР |  |

 |
| **2.** | **ГИА-11** |
| **2.1.** | **Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА-11 в формах ЕГЭ и ГВЭ в 2021 году.** |
| 2.2.1. | обучающихся 11 классов  | до 1 декабря 2021 года |  Зам.директора по УВР | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
|   | лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, детей-инвалидов |
| **2.2.** | **Формирование и внесение сведений в РИС в части организации мест проведения ГИА-11:** |
| 2.2.1. | база данных ОО | октябрь-ноябрь 2021 года  | Зам.директора по УВР  | Своевременное формирование РИС в рамках организации ГИА-11 в 2022 году |
| **2.3.** | **Организация и проведение итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11** |
| 2.3.1. | Проведение пробного сочинения (изложения) в ОО | октябрь 2021 года | ДиректорЗам.директора по УВР  | Анализ организации и проведения итогового сочинения (изложения) как условия допуска к ГИА-11 в 2022 году |
| 2.3.2. | Формирование базы данных участников итогового сочинения (изложения) (далее – ИС(И)) | ноябрь 2021 года |
| 2.3.3. | Проведение ИС(И):- основной срок  |  апрель 2022 года  |
| 2.3.4. | Подготовка аналитических материалов по промежуточным итогам и окончательным результатам проведения ИС(И) | январь, апрель, июнь 2022 года |
| **2.4.** | **Подготовка информации и взаимодействие с РЦОИ** |
| 2.4.1. | Подготовка и направление в РЦОИ:- сведений о выпускниках текущего года- сведений о количестве участников ЕГЭ по основным учебным предметам и учебным предметам по выбору основной период   | октябрь-ноябрь 2021 годадо 5 февраля 2022 года   | Зам.директора по УВР  | Анализ организации и проведения ГИА-11 в 2022 году. Отсутствие нарушений сроков внесения сведений в РИС и ФИС |
| 2.4.2. | Организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ:– выпускников текущего года – в ОО  | согласно срокам получения результатов из ФЦТ | Зам.директора по УВР  |
| 2.4.3. | Прием и передача апелляций  - о несогласии с выставленными баллами по результатам ЕГЭ |  в течение 2-х рабочих дней после официального дня объявления результатов ГИА | Директор Зам.директора по УВР  |
| 2.4.4. |  Выдача обучающимся уведомлений на ЕГЭ, инструкций, правил заполнения бланков ЕГЭ:- в основной период  | до 12 мая 2022 года  | Зам.директора по УВР  |
| **2.5.** | **Обеспечение организованной подготовки и качественного проведения ГИА-11** |
| 2.5.1 |  Участие в мероприятиях в рамках всероссийской акции «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» | февраль 2022 года | Зам.директора по УВР  |  |
| 2.5.2. |  Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции "100 баллов для Победы" | март-апрель 2022 года | Зам.директора по УВР  |
| 2.5.3 |  Участие в мероприятиях в рамках Всероссийской акции «Я сдам ЕГЭ» | апрель 2022 года | Зам.директора по УВР  |
| 2.5.4. | Проведение ГИА-11, в том числе:- проведение экзаменов в ППЭ. | в соответствии с единым расписанием, утвержденным Министерством образования и науки Российской Федерации |  ДиректорЗам.директора по УВР |
| **VI.Мероприятия по информационному сопровождению ГИА** |
| **1.** | **Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА участников экзаменов и их родителей (законных представителей), ведение раздела ГИА - 2021 на официальном сайте школы** |
| 1.1. | Размещение информации на сайте ОО по вопросам организации, проведения ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Зам.директора по УВР | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе соблюдение сроков ведения РИС, отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| **2.** | **Организация работы "горячих линий" по вопросам ГИА**  |
| 2.1. | Телефонные "горячие линии", в том числе:- по вопросам ГИА-9;- по вопросам ГИА-11;  |  в период подготовки и проведения ГИА  |  ДиректорЗам.директора по УВР | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 2.2. | "Горячие Интернет-линии" по вопросам ГИА | в период подготовки и проведения ГИА  | ДиректорЗам.директора по УВР  |
| **3.** | **Организация информирования участников ГИА и их родителей (законных представителей) через:** |
| 3.1. | Оформление информационных стендов по процедуре проведения ГИА в 2022 году | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Зам.директора по УВР  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |
| 3.2. | Размещения информации на школьном сайте по вопросам ГИА |
| 3.3. | Распространение информационных и справочных материалов (о порядке проведения ГИА, о мерах ответственности за нарушения порядка) |
| 3.4. | Информирование участников ГИА и их родителей (законных представителей) через систему классных часов, родительских собраний |
| **4.** | **Организация информирования лиц, привлекаемых к проведению ГИА** |
| 4.1. | Доведение до лиц, привлекаемых к проведению ГИА, инструкций (памяток) по подготовке и проведению ГИА | весь период проведения экзаменационной кампании 2022 года | Зам.директора по УВР  | Анализ организации и проведения ГИА, в том числе отсутствие нарушений Порядка проведения ГИА. |